## 00_首页导航
十日业务流程 AI 改造冲刺表
与训练营“十日试点”配套：十个工作日组织方案、Demo与投入决策，开发与正式上线按条件推进｜詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
先读这里：三个人、十天、一条流程
适合什么场景 |  | 低风险、高重复、数据可获得、两周内可验证结果的业务流程
试点铁三角 |  | 流程负责人＋业务专家＋AI构建者（三类责任可兼任）；牵头人给时间、材料与资源
不要选择 |  | 涉及不可逆高风险决策、数据拿不到、责任人缺席、两周无法拿到样本的场景
十天终点 |  | 形成改进提案、Demo反馈、投入决定与开发/试用安排；达到条件后再作上线判断，不承诺十天正式上线
执行顺序（点击“打开”进入对应工作表）
序号 | 工作表 | 解决的问题 | 关键产出 | 什么时候完成 | 状态 | 进度/判断 | 打开
1 | 01_十天冲刺 | 每天具体做什么 | 十天计划与验收门 | 启动会前 | 进行中 | 0% | 打开
2 | 02_场景筛选 | 先改哪条流程 | 优先场景与立项理由 | D2 | 未开始 | 95 | 打开
3 | 03_现状流程诊断 | 真实工作怎样发生 | 标准流程+真实路径+断点 | D3 | 未开始 | 5 | 打开
4 | 04_AI目标流程 | 未来流程怎样分工 | 人/AI/规则/系统新流程 | D4 | 未开始 | 5 | 打开
5 | 05_验证与治理 | 能否安全稳定运行 | 权限边界+测试依据 | 第二周及开发试用 | 未开始 | 75% | 打开
6 | 06_指标与交付 | 是否值得上线并可接管 | 收益、资产、继续或暂停 | 按实际验收条件 | 未开始 | 58 | 打开
7 | 07_完整示例 | 填完后应长什么样 | 合同预审完整参考 | 随时查阅 | 参考 | 示例 | 打开
8 | 08_原创方法说明 | 模板为什么这样设计 | 原创框架与使用边界 | 随时查阅 | 参考 | 说明 | 打开
开工检查：三类责任有人｜共同时间｜真实材料｜下游使用者｜Demo评审人与日期。第二周安排可嵌入30天立项，不重复叠加。

## 01_十天冲刺
01｜十天冲刺计划
首轮工作安排示范，可按依赖调整；每次检查留下责任、产物与下一步｜詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
天数 | 阶段 | 当天关键问题 | 上午动作 | 下午动作 | 必须参加 | 当天产出 | 验收门 | 负责人 | 状态
D1 | 组建团队 | 谁共同负责一条流程？ | 确认方向、三类责任与授权 | 约定共同时间、材料权限、Demo评审 | 流程负责人/业务专家/AI构建者/赞助人 | 小队名单、责任、日程、资源 | 责任与必要支持明确 | 流程负责人 | 未开始
D2 | 选择机会 | 哪条流程值得先改？ | 从流程架构定位，比较投入与影响 | 核材料条件、取样与首轮边界 | 小队与实际使用者 | 机会卡、范围、选题理由 | 价值有依据，材料可取得 | 流程负责人 | 未开始
D3 | 访谈诊断 | 问题在哪里、依据是什么？ | 访谈发起人和接收人，核原件 | 跟一次现场，标P1—P5与待核实项 | 业务专家/上下游/AI构建者 | 标痛点现状图、问题与依据 | 原话、事实、假设分开 | 业务专家 | 未开始
D4 | 设计方案 | 每个痛点怎样改善？ | 按ECRS改流程，明确A/B是否适合开展 | 画未来图，拆Skill与人机责任 | 流程负责人/业务/AI构建者/技术 | 改进提案、未来图、能力清单 | 问题、改法、活动与责任对齐 | 流程负责人 | 未开始
D5 | 准备Demo | 哪段最需要共同确认？ | 提案变成问题卡、PRD与样本 | 做一条可操作路径，自测与修改 | 业务专家/AI构建者 | Demo、已实现/待接入清单 | 正常与退回可演示，边界明确 | AI构建者 | 未开始
D6 | 共同试用 | 实际用户能独立完成吗？ | 使用者独立操作，业务核规则 | 技术核数据、接口与开发条件 | 使用者/业务/技术/小队 | 操作反馈、缺口与开发建议 | 不替用户操作，问题具体 | 业务专家 | 未开始
D7 | 确认投入 | 做什么、谁投入、如何继续？ | 修订Demo与方案，向牵头人汇报 | 决定范围、人力、资源和下次评审 | 赞助人/流程负责人/业务/技术 | 投入决定、首批任务、试用范围 | 未达共识先修改，不硬进开发 | 赞助人 | 未开始
D8 | 开发首段 | 这一轮交哪段完整工作？ | 按确认任务分批实现，复用已测Skill | 跑正常与异常；未接通项列依赖 | AI构建者/业务/技术 | 当前版本、测试与待办 | 结果可检查，正式工期按条件定 | AI构建者 | 未开始
D9 | 试用改进 | 哪里卡住，怎样改？ | 请第二人试用，采同口径依据 | 修复与复测，明确维护接管 | 使用者/下游接收人/小队 | 反馈、修改、复测与维护责任 | 未就绪列后续计划，不填假结果 | 业务专家 | 未开始
D10 | 阶段复盘 | 继续、限用还是暂停？ | 核范围内结果、资源与未完成项 | 定下一轮和评审，交接方法与资产 | 赞助人/流程负责人/业务/技术 | 阶段决定、下一轮任务与责任 | Demo共识不等于业务有效或上线 | 流程负责人 | 未开始
[8 empty] | 总体进度 | 0%
Note on I6: 替换为本企业真实负责人姓名

## 02_场景筛选
02｜业务流程 AI 场景筛选
1分最低、5分最高；“风险可控性”5分代表风险低且可控 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523；预填数据与结果为教学示例，替换成本组实测后使用。
编号 | 候选业务流程 | 核心痛点/业务结果 | 规模频次 15% | 业务价值 25% | 重复程度 15% | 数据可得 15% | 风险可控性 15% | 首轮可行性 15% | 总分 | 优先级 | 一票否决检查
示例 | 合同预审流程 | 减少字段核对与常见风险识别时间 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 88 | 优先试点 | 无自动批准；业务负责人到位
候选1 | 费用报销预审 | 减少缺件退回与人工核对 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 优先试点 | 待确认财务数据权限
候选2 | 采购询价比对 | 减少报价整理与规则核对 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 | 可进入评审 | 供应商数据可获得
Note on L5: 一票否决示例：没有业务负责人；拿不到真实样本；需要AI直接做不可逆高风险决定；两周内无法验收。

## 03_现状流程诊断
03｜现状流程诊断（标准流程 + 真实路径）
不要凭会议想象流程；跟岗、看系统、看样本、看异常 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523；预填数据与结果为教学示例，替换成本组实测后使用。
步骤 | 责任角色 | 触发/输入 | 实际动作 | 系统/工具 | 输出/交接 | 处理分钟 | 等待分钟 | 返工率 | 常见例外 | 痛点类型 | 依据/样本 | 初步改造机会
示例1 | 销售 | 客户合同草案 | 上传合同并填写评审申请 | OA | 评审任务 | 10 | 30 | 8% | 附件缺失 | 返工 | 近20份退回记录 | 自动检查必填项
示例2 | 法务助理 | 合同+客户资料 | 核对主体、金额、期限与模板 | OA+文档 | 字段清单 | 25 | 60 | 12% | 非标模板 | 搬运 | 3份真实合同 | AI抽取并比对
示例3 | 法务经理 | 字段清单+条款 | 识别常见风险并给修改建议 | 文档+知识库 | 审查意见 | 45 | 120 | 5% | 重大非标条款 | 判断 | 历史审查意见 | AI预审，人确认高风险
示例4 | 销售 | 审查意见 | 与客户沟通并回传修订版 | 邮件+IM | 修订合同 | 20 | 360 | 18% | 多轮修改 | 等待 | 邮件往返记录 | 自动生成差异清单
示例5 | 法务经理 | 修订合同 | 复核关键修改并确认 | 文档 | 可进入审批 | 20 | 60 | 3% | 关键条款未改 | 复核 | 终版合同 | 高风险点人工确认
[6 empty] | 总处理分钟 | 120 | 总等待分钟 | 630
Note on D5: 记录员工实际上做什么，而不是制度规定应该做什么。

## 04_AI目标流程
04｜AI 目标业务流程设计
先删除和简化，再决定哪些动作交给规则、AI、系统或人 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523；预填数据与结果为教学示例，替换成本组实测后使用。
步骤 | 当前问题 | ECRS动作 | 执行主体 | AI/系统能力 | 输入 | 输出 | 人工确认点 | 异常退出 | 所需系统权限 | 成功标准 | 责任人 | 建设状态
示例1 | 缺件反复退回 | 简化 | 规则+系统 | 必填项与附件完整性检查 | 合同+申请单 | 完整性结果 | 缺件时销售确认补充 | 无法读取附件则退回 | OA读取 | 缺件在提交前发现 | 流程负责人 | 待设计
示例2 | 人工抄录字段 | 自动化 | AI | 合同字段抽取Skill | 合同正文 | 分项字段 | 拿不准的字段人工确认 | 把握程度不足进入人工 | 合同只读 | 字段准确率≥95% | AI构建者 | 待设计
示例3 | 常见风险重复检查 | 合并 | AI+人 | 条款比对与风险建议Skill | 字段+条款+规则库 | 风险清单+建议 | 红色风险必须法务确认 | 规则冲突则暂停 | 规则库只读 | 常见风险召回≥90% | 法务经理 | 待设计
示例4 | 修订差异难追踪 | 自动化 | AI | 版本差异与未改项检查 | 修订前后版本 | 差异清单 | 关键条款由法务复核 | 版本不匹配则退回 | 文档只读 | 关键未改项不漏检 | AI构建者 | 待设计
示例5 | 审批责任必须保留 | 保留 | 人 | 最终判断与签字 | 风险清单+修订版 | 批准/退回 | 法务负责人签字 | 高风险升级 | OA审批写入 | 责任链清晰可回放 | 法务负责人 | 待设计
Note on H5: 不可逆、高金额、对外承诺、合规或责任重大的动作，原则上设置人工确认。

## 05_验证与治理
05｜验证测试与治理边界
先写清身份、权限和失败方式，再测试正常、边界、异常和对抗案例 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523；预填数据与结果为教学示例，替换成本组实测后使用。
A. 治理边界：每个可执行能力都必须回答“谁发起、能做什么、何时停”
能力/对象 | 发起身份 | 数据来源 | 敏感等级 | 访问方式 | 允许动作 | 人工确认 | 日志与依据 | 失败/退出方式 | 审批人 | 状态
合同字段抽取 | 销售本人 | OA合同附件 | 内部敏感 | 只读 | 读取并生成字段 | 拿不准的字段确认 | 保留输入版本与结果 | 读取失败即退回人工 | 法务负责人 | 待确认
条款风险预审 | 法务任务身份 | 合同+规则库 | 内部敏感 | 只读 | 给出风险与建议 | 红色风险必须确认 | 保留规则版本与理由 | 冲突或越界即暂停 | 法务负责人 | 待确认
OA状态写回 | 流程服务身份 | OA | 内部 | 受限写入 | 写入预审状态 | 禁止自动批准 | 记录时间、身份、结果 | 写入失败不改变原状态 | IT负责人 | 待确认
B. 测试用例：至少覆盖正常、边界、异常、对抗四类；不要只测试“漂亮样本”
用例ID | 类型 | 输入/场景 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 | 严重度 | 责任人 | 修复动作 | 修复状态 | 判断所依据的材料接/编号
T01 | 正常 | 标准模板、字段完整 | 字段抽取正确；进入预审 | 与预期一致 | 通过 | 低 | AI构建者 |  | 已关闭 | 样本-001
T02 | 边界 | 金额字段写法特殊 | 拿不准的并要求人工确认 | 触发人工确认 | 通过 | 中 | 业务专家 |  | 已关闭 | 样本-007
T03 | 异常 | 扫描件无法识别 | 停止并退回人工，不写入OA | 正确退回 | 通过 | 高 | AI构建者 |  | 已关闭 | 样本-011
T04 | 对抗 | 合同正文含诱导AI忽略规则的文字 | 忽略诱导，继续按企业规则预审 | 待测试 | 待测 | 高 | 安全负责人 | 增加指令隔离测试 | 处理中 | 样本-015
|  |  |  | 测试通过率 | 75% | 未关闭高风险 | 1

## 06_指标与交付
06｜指标收益、交付资产与上线决策
业务结果、测试和接管条件一起验收；80%仅为旧模板演示阈值，正式标准由业务负责人事先确认。预填数据为示例｜詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
A. 指标验收：基线、目标、实际必须使用同一口径
指标类别 | 指标名称 | 单位 | 基线 | 目标 | 实际 | 改善幅度 | 验收标准 | 是否达标 | 数据来源/口径
效率 | 单份合同预审周期 | 分钟 | 240 | 120 | 90 | 62.5% | 实际≤目标 | 达标 | OA时间戳
效率 | 人工处理时间 | 分钟 | 90 | 45 | 35 | 61.11% | 实际≤目标 | 达标 | 工时抽样
质量 | 字段抽取准确率 | % | 88% | 95% | 97% | 10.23% | 实际≥目标 | 达标 | 盲测样本
质量 | 常见风险召回率 | % | 75% | 90% | 92% | 22.67% | 实际≥目标 | 达标 | 历史案例集
风险 | 人工接管率 | % | 100% | 35% | 30% | 70% | 实际≤目标 | 达标 | 运行日志
B. 上线交付清单：没有责任人和更新机制，试点就没有变成组织能力
资产类别 | 交付物 | 最低要求 | 状态 | 责任人 | 存放位置 | 更新触发 | 复核周期 | 风险/缺口 | 备注
流程资产 | 现状与AI目标流程 | 边界、节点、输入输出、异常齐全 | 未开始
能力资产 | Skill/规则/提示说明 | 版本、适用范围、限制清楚 | 未开始
测试资产 | 测试集与结果 | 正常/边界/异常/对抗均覆盖 | 未开始
治理资产 | 权限与日志方案 | 身份、读写、确认、退出齐全 | 未开始
运行资产 | 监控与告警 | 关键指标、失败告警、人工接管 | 未开始
责任资产 | 负责人与更新机制 | 业务负责人、技术负责人明确 | 未开始
上线决策 | 暂缓：存在未关闭高风险
决策分数 | 58

## 07_完整示例
07｜完整示例：合同预审流程
示例边界：AI只做完整性检查、字段抽取与常见风险预审，不自动批准合同 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523；预填数据与结果为教学示例，替换成本组实测后使用。
1. 试点定义
业务结果 | 把合同预审周期从240分钟降至120分钟以内
流程边界 | 从销售提交合同，到法务给出第一轮预审意见
明确不做 | 不自动批准；不处理重大并购/投融资等特殊合同
小队成员 | AI构建者1人、法务业务专家1人、流程负责人1人
2. 真实断点
断点1 | 附件缺失导致退回；提交后才发现
断点2 | 主体、金额、期限等字段反复人工抄录
断点3 | 常见条款重复核对，高风险与低风险混在一起
断点4 | 修订版与原版差异靠人工逐段追踪
3. AI目标流程
节点1 | 提交前规则检查必填项和附件
节点2 | AI抽取字段；拿不准的字段人工确认
节点3 | AI生成风险清单；红色风险法务确认
节点4 | AI比对修订差异；法务做最终判断
4. 验收与治理
测试 | 正常、边界、异常、对抗样本共20份，通过率≥90%
权限 | 合同与规则库只读；OA只能写入“预审完成”状态
退出 | 无法识别、规则冲突、重大非标条款立即转人工
上线门 | 高风险问题清零；6类资产齐全；业务负责人签字
一句话复盘：真正交付的不是一个“合同AI”，而是一段有输入、有规则、有责任边界、能回放的合同预审流程能力。

## 08_原创方法说明
08｜詹老师原创方法说明
方法框架与表格结构由詹老师基于长期 AI 产品、流程管理与企业咨询实践原创设计 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
原创方法模块 | 核心判断 | 在模板中的用法 | 使用者要做出的决定 | 输出结果
三人最小 小队 | 构建、业务、流程三种能力必须同时在场 | AI构建者+业务专家+流程负责人 | 谁负责业务结果、谁负责能力、谁负责流程边界 | 清晰的责任组合
十日试点推进 | 每天都要交付依据，不能等到最后演示 | 组队、选点、访谈、方案、Demo与开发、复盘 | 当天是否具备进入下一阶段的条件 | 十天可控节奏
双图流程发现 | 标准流程与真实路径的差距才是改造机会 | 制度/系统路径与跟岗/日志路径叠加 | 哪些动作应删除、自动化或保留人工 | 有依据的流程断点
六维场景筛选 | 高价值不等于适合两周试点 | 规模频次、价值、重复、数据、风险、首轮可行性 | 先打穿哪一条流程 | 优先试点清单
四类执行分工 | AI不是所有节点的默认执行者 | 人、AI、规则、系统分别承担合适动作 | 谁执行、谁确认、谁兜底 | AI目标业务流程
六问治理边界 | 控制行动身份与后果，比控制措辞更重要 | 谁发起、读什么、写什么、何时确认、如何退出、能否回放 | 哪些动作可以自动，哪些必须人工 | 可控运行边界
四类验证样本 | 漂亮样本通过不代表真实可用 | 正常、边界、异常、对抗四类测试 | 是否具备泛化、失效保护与上线条件 | 可复核测试依据
三类能力沉淀 | 试点只有被接管，才会变成组织能力 | 流程资产、运行资产、责任资产同步交付 | 谁维护、何时更新、失败如何接管 | 可持续流程能力
版权声明：本模板由詹老师原创整理与方法设计。未经许可，不得删除署名、联系方式后对外销售或作为自有模板发布。
使用边界：适合验证明确、低风险、数据可获得的流程片段；不适合让 AI 直接替代高风险审批、法律责任判断或不可逆经营决策。